## Sheet1
ID | Name | Duration | Start Date | End Date | Dependency | Progress % | Color | Resources
1 | Przygotowanie | 1 day | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 |  | 0
2 | Przygotowanie Overleaf | 1 day | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 |  | 0
3 | Inicjacja projektu w Overleaf i użycie template ZUTu | 1 day | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 |  | 0
4 | Wstępny przegląd literatury | 9 days | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-10 17:00 |  | 0
5 | Znalezienie podobnych badań z branży IT | 2 days | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 3FS | 0
6 | Znaleznienie definicji niepełnosprawności i poroblemów osób niepełnosprawnych w literaturze z branży medycznej/społecznej | 2 days | 2023-11-02 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 5FS | 0
7 | Znaleznienie podstaw prawnych wymagających dostępności na stronach WWW | 1 day | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 6FS | 0
8 | Sporządzenie listy kryteriów WCAG, wg których będą przeprowadzane testy | 3 days | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 7FS | 0
9 | Znalezienie narzędzi niezbędych do testów i symulacji niektórych niepełnosprawności | 1 day | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 8FS | 0
10 | Definicje | 9 days | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-23 17:00 |  | 0
11 | Wymagania i wyzwania dostępności | 9 days | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-23 17:00 |  | 0
60 | Definicja i znaczenie dostępności stron WWW | 3 days | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 9FS | 0
12 | Wykazanie potrzeby dostępności | 3 days | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 60FS | 0
13 | Statystyki korzystania z Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami | 3 days | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-23 17:00 | 12FS | 0
14 | Elementy dostępności | 22 days | 2023-11-24 08:00 | 2023-12-25 17:00 |  | 0
15 | Dostępności stron: teoria i praktyka | 6 days | 2023-11-24 08:00 | 2023-12-01 17:00 |  | 0
61 | Znalezienie innych wytycznych niż WCAG | 1 day | 2023-11-24 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 13FS | 0
16 | Wytyczne i standardy dostępności | 5 days | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 61FS | 0
17 | Czytelność treści | 8 days | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-13 17:00 |  | 0
18 | Czynniki wpływające na czytelność | 2 days | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 16FS | 0
19 | Praktyczne techniki projektowania poprawiające czytelność | 3 days | 2023-12-06 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 18FS | 0
20 | Projektowanie treści przyjaznych dla różnych zmysłów | 3 days | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-13 17:00 | 19FS | 0
21 | Nawigacja i interakcja dostępna dla wszystkich | 8 days | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-25 17:00 |  | 0
22 | Nawigacja za pomogą klawiatury | 2 days | 2023-12-14 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 20FS | 0
23 | Rola klawiatury i alteratywne metody interakcji | 2 days | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 22FS | 0
24 | Projektowanie interfejsów dostępnych i przyjaznych dla różnych umiejętności | 4 days | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-25 17:00 | 23FS | 0
25 | Dostępność w kontekście urządzeń | 13 days | 2023-12-26 08:00 | 2024-01-11 17:00 |  | 0
26 | Wsparcie dla czytników ekranowych i innych asystentów | 7 days | 2023-12-26 08:00 | 2024-01-03 17:00 |  | 0
27 | Rola czytników ekranowych w życiu osób niewidomych i niedowidzących | 2 days | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-27 17:00 | 24FS | 0
28 | Praktyczne techniki projektowania wsparacia dla czytników ekranowych | 4 days | 2023-12-28 08:00 | 2024-01-02 17:00 | 27FS | 0
29 | Testowanie efektywności interakcji z czytnikami ekranowymi | 1 day | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 28FS | 0
30 | Dostępność na urządzeniach mobilnych | 6 days | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-11 17:00 |  | 0
31 | Dostępność i wyzwania związane z urządzeniami mobilnymi | 2 days | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 29FS | 0
32 | Responsywne projektowanie i jego wpływ na dostępność | 3 days | 2024-01-08 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 31FS | 0
33 | Testowanie dostępności stron na różnych urządzeniach | 1 day | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-11 17:00 | 32FS | 0
34 | Testowanie i badania | 38 days | 2024-01-12 08:00 | 2024-03-05 17:00 |  | 0
35 | Narzedzia i techniki testowania dostępności | 7 days | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-22 17:00 |  | 0
36 | Automatyczne narzędzia do testowania dostępności | 5 days | 2024-01-12 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 33FS | 0
37 | Testowanie z udziałem użytkowników z niepełnosprawnościmi | 1 day | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-19 17:00 | 36FS | 0
38 | Integracja testowania dostępności w procesie rozwoju oprogramowania | 1 day | 2024-01-22 08:00 | 2024-01-22 17:00 | 37FS | 0
39 | Badania i analiza dostępności | 31 days | 2024-01-23 08:00 | 2024-03-05 17:00 |  | 0
40 | Wybór stron WWW do analizy | 2 days | 2024-01-23 08:00 | 2024-01-24 17:00 | 38FS | 0
41 | Analiza dostępności i identyfikacja problemów | 14 days | 2024-01-25 08:00 | 2024-02-13 17:00 | 40FS | 0
42 | Rekomendacje poprawek | 3 days | 2024-02-14 08:00 | 2024-02-16 17:00 | 41FS | 0
43 | Ocena istotności problemów | 2 days | 2024-02-19 08:00 | 2024-02-20 17:00 | 42FS | 0
44 | Ocena trudności implementacyjnych poprawek | 2 days | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 43FS | 0
45 | Sposoby monitorowania problemów | 1 day | 2024-02-23 08:00 | 2024-02-23 17:00 | 44FS | 0
46 | Raport porównawczy z wynikami badań | 7 days | 2024-02-26 08:00 | 2024-03-05 17:00 | 45FS | 0
47 | Zakończenie | 14 days | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-25 17:00 |  | 0
48 | Wstęp | 6 days | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-13 17:00 |  | 0
49 | Wprowadzenie do tematu dostępności stron WWW | 2 days | 2024-03-06 08:00 | 2024-03-07 17:00 | 46FS | 0
50 | Cel i znaczenie pracy | 2 days | 2024-03-08 08:00 | 2024-03-11 17:00 | 49FS | 0
51 | Struktura i krótki przegląd pracy | 2 days | 2024-03-12 08:00 | 2024-03-13 17:00 | 50FS | 0
52 | Podsumowanie | 5 days | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-20 17:00 |  | 0
53 | Wyniki i wnioski z badań | 2 days | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 51FS | 0
54 | Wpływ poprawy dostępności na użytkowników i ogranizacje | 2 days | 2024-03-18 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 53FS | 0
55 | Wskazanie na znaczenie kontynuacji badań i działań w celu doskonalenia stron WWW | 1 day | 2024-03-20 08:00 | 2024-03-20 17:00 | 54FS | 0
56 | Zakończenie | 2 days | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-22 17:00 |  | 0
57 | Podsumowanie celu pracy i osiągniętych resultatów | 2 days | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 55FS | 0
58 | Opracowanie | 1 day | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 17:00 |  | 0
59 | Abstrakt | 1 day | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-25 17:00 | 57FS | 0