## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency
1 | Przygotowanie | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 1 day | 100
2 | Przygotowanie Overleaf | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 1 day | 100
3 | Inicjacja projektu w Overleaf i użycie template ZUTu | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 1 day | 100
4 | Wstępny przegląd literatury | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 9 days | 44.6
5 | Znalezienie podobnych badań z branży IT | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2 days | 50 | 3FS
6 | Znaleznienie definicji niepełnosprawności i problemów osób niepełnosprawnych w literaturze z branży medycznej/społecznej | 2023-11-09 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2 days | 50 | 5FS
7 | Znaleznienie podstaw prawnych wymagających dostępności na stronach WWW | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 1 day | 90 | 6FS
8 | Sporządzenie listy kryteriów WCAG, wg których będą przeprowadzane testy | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 3 days | 0 | 7FS
9 | Znalezienie narzędzi niezbędych do testów i symulacji niektórych niepełnosprawności | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 1 day | 33 | 8FS
10 | Definicje | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 9 days | 0
11 | Wymagania i wyzwania dostępności | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 9 days | 0
60 | Definicja i znaczenie dostępności stron WWW | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 3 days | 0 | 9FS
12 | Wykazanie potrzeby dostępności | 2023-11-23 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 3 days | 0 | 60FS
13 | Statystyki korzystania z Internetu przez osoby z niepełnosprawnościami | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 3 days | 0 | 12FS
14 | Elementy dostępności | 2023-12-01 08:00 | 2024-01-01 17:00 | 22 days | 0
15 | Dostępności stron: teoria i praktyka | 2023-12-01 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 6 days | 0
61 | Znalezienie innych wytycznych niż WCAG | 2023-12-01 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 1 day | 0 | 13FS
16 | Wytyczne i standardy dostępności | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 5 days | 0 | 61FS
17 | Czytelność treści | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 8 days | 0
18 | Czynniki wpływające na czytelność | 2023-12-11 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2 days | 0 | 16FS
19 | Praktyczne techniki projektowania poprawiające czytelność | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-15 17:00 | 3 days | 0 | 18FS
20 | Projektowanie treści przyjaznych dla różnych zmysłów | 2023-12-18 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 3 days | 0 | 19FS
21 | Nawigacja i interakcja dostępna dla wszystkich | 2023-12-21 08:00 | 2024-01-01 17:00 | 8 days | 0
22 | Nawigacja za pomogą klawiatury | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2 days | 0 | 20FS
23 | Rola klawiatury i alteratywne metody interakcji | 2023-12-25 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2 days | 0 | 22FS
24 | Projektowanie interfejsów dostępnych i przyjaznych dla różnych umiejętności | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-01 17:00 | 4 days | 0 | 23FS
25 | Dostępność w kontekście urządzeń | 2024-01-02 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 13 days | 0
26 | Wsparcie dla czytników ekranowych i innych asystentów | 2024-01-02 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 7 days | 0
27 | Rola czytników ekranowych w życiu osób niewidomych i niedowidzących | 2024-01-02 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2 days | 0 | 24FS
28 | Praktyczne techniki projektowania wsparacia dla czytników ekranowych | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-09 17:00 | 4 days | 0 | 27FS
29 | Testowanie efektywności interakcji z czytnikami ekranowymi | 2024-01-10 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 1 day | 0 | 28FS
30 | Dostępność na urządzeniach mobilnych | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 6 days | 0
31 | Dostępność i wyzwania związane z urządzeniami mobilnymi | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-12 17:00 | 2 days | 0 | 29FS
32 | Responsywne projektowanie i jego wpływ na dostępność | 2024-01-15 08:00 | 2024-01-17 17:00 | 3 days | 0 | 31FS
33 | Testowanie dostępności stron na różnych urządzeniach | 2024-01-18 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 1 day | 0 | 32FS
34 | Testowanie i badania | 2024-01-19 08:00 | 2024-03-12 17:00 | 38 days | 0
35 | Narzedzia i techniki testowania dostępności | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-29 17:00 | 7 days | 0
36 | Automatyczne narzędzia do testowania dostępności | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 5 days | 0 | 33FS
37 | Testowanie z udziałem użytkowników z niepełnosprawnościmi | 2024-01-26 08:00 | 2024-01-26 17:00 | 1 day | 0 | 36FS
38 | Integracja testowania dostępności w procesie rozwoju oprogramowania | 2024-01-29 08:00 | 2024-01-29 17:00 | 1 day | 0 | 37FS
39 | Badania i analiza dostępności | 2024-01-30 08:00 | 2024-03-12 17:00 | 31 days | 0
40 | Wybór stron WWW do analizy | 2024-01-30 08:00 | 2024-01-31 17:00 | 2 days | 0 | 38FS
41 | Analiza dostępności i identyfikacja problemów | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-20 17:00 | 14 days | 0 | 40FS
42 | Rekomendacje poprawek | 2024-02-21 08:00 | 2024-02-23 17:00 | 3 days | 0 | 41FS
43 | Ocena istotności problemów | 2024-02-26 08:00 | 2024-02-27 17:00 | 2 days | 0 | 42FS
44 | Ocena trudności implementacyjnych poprawek | 2024-02-28 08:00 | 2024-02-29 17:00 | 2 days | 0 | 43FS
45 | Sposoby monitorowania problemów | 2024-03-01 08:00 | 2024-03-01 17:00 | 1 day | 0 | 44FS
46 | Raport porównawczy z wynikami badań | 2024-03-04 08:00 | 2024-03-12 17:00 | 7 days | 0 | 45FS
47 | Zakończenie | 2024-03-13 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 14 days | 0
48 | Wstęp | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-20 17:00 | 6 days | 0
49 | Wprowadzenie do tematu dostępności stron WWW | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-14 17:00 | 2 days | 0 | 46FS
50 | Cel i znaczenie pracy | 2024-03-15 08:00 | 2024-03-18 17:00 | 2 days | 0 | 49FS
51 | Struktura i krótki przegląd pracy | 2024-03-19 08:00 | 2024-03-20 17:00 | 2 days | 0 | 50FS
52 | Podsumowanie | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-27 17:00 | 5 days | 0
53 | Wyniki i wnioski z badań | 2024-03-21 08:00 | 2024-03-22 17:00 | 2 days | 0 | 51FS
54 | Wpływ poprawy dostępności na użytkowników i ogranizacje | 2024-03-25 08:00 | 2024-03-26 17:00 | 2 days | 0 | 53FS
55 | Wskazanie na znaczenie kontynuacji badań i działań w celu doskonalenia stron WWW | 2024-03-27 08:00 | 2024-03-27 17:00 | 1 day | 0 | 54FS
56 | Zakończenie | 2024-03-28 08:00 | 2024-03-29 17:00 | 2 days | 0
57 | Podsumowanie celu pracy i osiągniętych resultatów | 2024-03-28 08:00 | 2024-03-29 17:00 | 2 days | 0 | 55FS
58 | Opracowanie | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 1 day | 0
59 | Abstrakt | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-01 17:00 | 1 day | 0 | 57FS